## Sheet1
프로젝트 명 | No. | 업무 | 기능/구조 | 담당자 | 10월
MovieBook |  |  |  |  | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일
| A.1 | 주제선정 |  | 손성한/이진수/정율아 | bar: 10월 2일
| A.1.1 | 전반적인 구조 회의 |  | 손성한/이진수/정율아 | bar: 10월 2일
| A.1.2 | 전체페이지 | React(Router) | 정율아 | bar: 10월 3일
| B.1 | 영화 페이지 |  | 손성한 | bar: 10월 4일
| B.1.1 | 검색 기능 |  | 이진수 | bar: 10월 10일
| B.1.2 | 추천 페이지 | SPA | 손성한 | bar: 10월 4일
| B.1.2.1 | 최신/추천/장르 목록 |  | 손성한/이진수
| B.3 | 상세 페이지 |  | 손성한 | bar: 10월 4일; 10월 7일 to 10월 9일
| B.3.1 | 영화 상세 정보 불러오기 | API | 이진수 | bar: 10월 4일 to 10월 6일
| B.3.2 | 구매/대여 버튼 | React(Router) | 손성한 | bar: 10월 7일 to 10월 9일
| B.3.3 | 리뷰 박스 | CRUD | 손성한 | bar: 10월 7일 to 10월 9일
| B.3.3.1 | 리뷰 내용 저장 |  | 손성한 | bar: 10월 7일 to 10월 10일
| B.3.4 | 해당 영화 Trailer 영상 | API | 손성한 | bar: 10월 10일
| B.4 | 대여 페이지, 구매 페이지 |  | 손성한 | bar: 10월 4일
| B.4.1 | 환불 기능 -> 목록 제거 |  | 손성한 | bar: 10월 7일
| B.4.2 | 환불 기능 -> 목록 제거 |  | 손성한 | bar: 10월 7일
| B.5 | 영화 페이지 리뷰 포스터로 이동 | React(Router) | 이진수 | bar: 10월 4일
| C.1 | 게시글 박스 |  | 정율아 | bar: 10월 4일
| C.1.1 | 게시글, 댓글 생성 | CRUD | 정율아 | bar: 10월 5일 to 10월 8일
| C.1.1.1 | 게시글, 댓글 내용 수정 |  | 정율아 | bar: 10월 5일 to 10월 8일
| C.1.1.2 | 게시글, 댓글 내용 삭제 |  | 정율아 | bar: 10월 5일 to 10월 8일
| C.1.2 | 게시글 좋아요 기능 추가 |  | 정율아 | bar: 10월 5일 to 10월 8일
| C.1.3 | 게시글 API 받아오기 | API | 정율아 | bar: 10월 9일 to 10월 11일
| D.1 | 전체적인 CSS |  | 정율아 | bar: 10월 8일 to 10월 11일
| D.1.1 | 영화 페이지 CSS |  | 이진수 | bar: 10월 8일 to 10월 11일
| D.1.2 | 게시글 박스 CSS |  | 정율아 | bar: 10월 8일 to 10월 11일